#### Evaluation d’itération 3

Version 1.0

Projet

C.U.P.

(Composants Unifiés et Publiés)

| Destinataires | Copies |
| --- | --- |
| M. Henri MASSIE Mme Andrée BENICHOU | Equipe C.U.P. 3A |

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/01/2004 | 1.0 | Création | WASSERHARDT S. |

TABLE DES MATIERES

Historique des révisions	2

TABLE DES MATIERES	3

1.	INTRODUCTION	4

1.1	OBJECTIF	4

1.2	PORTEE	4

1.3	DOCUMENTS APPLICABLES	4

1.4	DOCUMENTS DE REFERENCES	4

2.	OBJECTIFS DE L’ITERATION	5

3.	CONCORDANCE AU PLAN D’ITERATION	5

4.	RESULTATS DE CONTROLES DES RISQUES	6

5.	RESULTATS RELATIFS AUX CRITERES D’EVALUATION	6

6.	CHANGEMENTS EXTERIEURS	6

7.	TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NECESSITE	6

8.	COMMENTAIRES SUR LE DEROULEMENT	6

# INTRODUCTION

## OBJECTIF

Ce document rassemble tous les éléments d’évaluation précisés dans le plan d’itération 3 afin de juger du bon déroulement de l’itération. Il permettra aux intervenants de décider lors de la revue de fin de lancement si le travail accompli au cours de l’itération est assez satisfaisant pour pouvoir passer en phase de construction. Pour ce faire, il sera nécessaire de remplir les tableaux de ce document au moment de la revue, et ainsi relever les activités nécessitant un travail supplémentaire.

## PORTEE

L’évaluation d’itération est destinée aux membres de l’équipe et aux superviseurs de projet.

## DOCUMENTS APPLICABLES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Sujets des Bureaux d'Etudes 2003 | C. AUBRY, B. CHERBONNEAU | Octobre 2003 |

## DOCUMENTS DE REFERENCES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Plan d’itération 3 | S. WASSERHARDT | 1.0 |

# OBJECTIFS DE L’ITERATION

Voici la liste des activités, classées par disciplines qui devaient être réalisées au cours de l’itération. Le but de ce paragraphe est d’identifier les activités n’ayant pas été validées au cours de la revue de fin d’itération.

Activités d’analyse et de conception

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Définir l’architecture | Retard |  |
| Concevoir l’interface et les mécanismes | Retard |  |

Activités d’implémentation :

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Développer le deuxième prototype | Retard |  |

Activités de test :

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Préparer les tests relatifs au prototype |  |  |

Activités de gestion de projet :

| Nom d’activité | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Former la nouvelle équipe |  |  |
| Gérer l’itération |  |  |
| Gérer et contrôler le projet |  |  |
| Définir l’itération suivante |  |  |

# CONCORDANCE AU PLAN D’ITERATION

Voici la liste des produits issus des activités de l’itération. Le but de ce paragraphe est d’identifier les produits qui ne sont pas satisfaisants à l’issue de la revue de fin d’itération.

Les produits de l’itération sont les suivants :

| Produit de travail | Notes | Validé ? |
| --- | --- | --- |
| Liste des risques | Modifications : retards et report de contrôle pour le risque R4 |  |
| Spécification des cas d’utilisation |  |  |
| Modèle d’architecture | Insuffisant |  |
| Second prototype | Insuffisant |  |
| Cas de test relatifs au prototype |  |  |
| Plan IT4 |  |  |

# RESULTATS DE CONTROLES DES RISQUES

Risque : Dépassement des charges (R2)

Evalué le : 12/01/2003

Compte rendu d’évaluation : Le point de contrôle à révélé des problèmes :

- Retard sur l’élaboration de l’architecture :

La mise en place du logiciel a été plus problématique que prévu, et a pris du retard au cours de cette itération. Cela a engendré un retard sur le développement du prototype.

Le retard devrait être rattrapé au cours de l’itération 4, grâce à l’affectation d’un plus grand nombre d’heures de travail sur l’architecture. Nous espérons également que l’utilisation de GEF sur la plate-forme éclipse nous fera gagner du temps.

- Retard sur le développement du prototype :

Le prototype devait être développé à partir des concepts métiers identifiés en architecture. La base de l’architecture n’ayant été disponible que tard dans l’itération, le développement du prototype à été ralenti.

Il a été décidé récemment d’utiliser GEF en plus de la plate-forme éclipse pour simplifier et accélérer le développement de l’interface graphique. Nous pensons ainsi pouvoir rattraper le retard sur l’interface utilisateur, et accélérer la mise en place du système d’actions utilisateur.

Risque : Non conformité des données en entrée (R4)

Evalué le : 12/01/2003

Compte rendu d’évaluation : Le point de contrôle a été déplacé au 26/01/2004 car il a été impossible d’obtenir des informations définitives sur les formats de données échangés. Une réunion inter-groupes est prévue le vendredi 16/01/2004 pour régler ce problème et prendre une décision finale.

# RESULTATS RELATIFS AUX CRITERES D’EVALUATION

| Résultat attendu | Satisfaisant ? |
| --- | --- |
| Les modifications sur des produits validés lors d’itérations précédentes sont validées. |  |
| Les modifications de planning, de priorités, de risques et de processus de développement sont acceptées. |  |
| L’architecture et la conception du logiciel répondent aux attentes des superviseurs. |  |
| Les points de contrôle risques ont fourni des résultats satisfaisant. |  |
| Les produits de l’itération attendus ont été réalisés et validés. |  |
| Le prototype doit répondre aux attentes des superviseurs. |  |

# CHANGEMENTS EXTERIEURS

Nous avons récemment décider d’utiliser GEF pour gérer l’interface utilisateur au niveau de l’édition de graphes, et pour simplifier les mécanismes de prise en compte des actions effectuées par les utilisateurs.

Nous pensons pouvoir gagner un temps non négligeable, pour un coût minime (apprentissage et réutilisation de l’API GEF, au lieu de SWT seulement) et ainsi compenser le retard pris sur l’élaboration de l’architecture et du prototype.

# TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NECESSITE

Aucun travail supplémentaire n’a été réalisé pour cette itération.

# COMMENTAIRES SUR LE DEROULEMENT

L’itération a été comptabilisée comme une itération d’une durée de deux semaines, alors qu’elle a en réalité duré 3 semaines. Etant donné que les deux premières de ces 3 semaines constituaient les vacances de noël, elles n’ont été comptées que pour 1 semaine de travail. Malgré cela, certains retards ont tout de même été constatés.