## Feuil1
SUIVI DES ACTIVITES
Phase | Lancement |  |  | Elaboration |  |  | Construction |  | Transition
Itération | Préparation | IT 0 | IT 1 | IT 2 | IT 3 | IT 3 bis | IT 4 | IT 5 | IT 6 | IT 7
Durée (semaines) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1
Expression des exigences
Définir les besoins | Vision | Glossaire | Vision
Spécifier le logiciel |  | 25 % CU | --- | 80 % CU | Diagammes de sequence | ---
Définir l'interface |  |  |  | ---
Analyse et conception
Définir les objets du domaine |  | MOD v1 |  |  | MOD v2 | MOD v3
Analyser l'architecture |  |  |  | --- | Modèle v1 | ---
Concevoir mécanismes et classes |  |  |  | --- | --- | Modèle v2 | Modèle v3
Concevoir l'IHM |  |  |  | --- | ---
Implémentation
IHM |  |  |  | Prototype | Prototype | GEF | ---
Objets du domaine |  |  |  |  | Prototype | SPEM Model | Import,Export | Import,Export
Opérations | [5 empty] | Génération Site | Gestion Processus | ---
Outils | [5 empty] | Logs, Erreurs
Aide | [6 empty] | Assistant SPEM | Manuel Utilisateur
Test
IHM |  |  |  | Cas de test | Cas de test | ---
CU | [5 empty] | Génér. Site | Import et processus | Export
Validation | [5 empty] | Plan | --- | --- | Recette | Exécution
Déploiement
Gestion de processus
Définir le cycle de vie |  | PCDV
Choisir les outils |  |  | ---
Rédiger les guides |  |  | --- | ---
Site projet |  |  | Construction |  |  | Publication
Gestion de projet
gérer et contrôler le projet | PDL | Risques
Intégrer le groupe 2A |  |  |  | Réunion | Réunion
Livraisons | / | / | / | Proto IHM | Prototype | Prototype | Alpha | Béta | Validable | Finale
Dates de fin | 2003-11-03 | 2003-11-24 | 2003-12-01 | 2003-12-15 | 2004-01-12 | 2004-02-06 | 2004-02-20 | 2004-03-05 | 2004-03-19 | 2004-03-26
Responsables | Gahamanyi Thierry | Huet Stéphane | Sadok Mourad | Vidal Julien | Wasserhardt Stéphane | Albac Yann | Czerny Jean | Fauroux Claire | Ratabouil Sylvain
Couleur d'activités
Rôles | Ingé. process | Analyste | Spéc. Outils | Architecte | CDP | Développeur | Développeur | Développeur | Développeur
| Concepteur | Spéc. IHM | Concepteur | Analyste | Spéc. IHM | Testeur | Testeur | Testeur | Testeur
| Développeur | Concepteur | Développeur | Concepteur | Analyste |  | Spéc. IHM | Spéc. IHM
|  | Développeur |  | Développeur | Concepteur
|  | Architecte |  |  | Développeur