#### Plan d’itération 2

Version 1.1

Projet

C.U.P.

(Composants Unifiés et Publiés)

| Destinataires | Copies |
| --- | --- |
| M. Henri MASSIE Mme Andrée BENICHOU | Equipe C.U.P. 3A |

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/11/2003 | 1.0 | Création | Wasserhardt S. |
| 07/12/2003 | 1.1 | Prise en compte des disciplines d’Implémentation, de Test (et de Déploiement) Actualisation des critères d’évaluation. | Wasserhardt S. |

TABLE DES MATIERES

Historique des révisions	2

TABLE DES MATIERES	3

1.	INTRODUCTION	4

1.1	OBJECTIF	4

1.2	PORTEE	4

1.3	DOCUMENTS APPLICABLES	4

1.4	DOCUMENTS DE REFERENCES	4

2.	PLAN	5

2.1	DISCIPLINE DE L’ITERATION	5

2.2	PLANNING	5

2.3	PRODUITS DE L’ITERATION	6

2.4	POINTS DE CONTROLE DES RISQUES	7

3.	RESSOURCES	7

3.1	RESSOURCES HUMAINES	7

3.2	RESSOURCES D’EQUIPEMENT	8

4.	CRITERES D’EVALUATION	8

# INTRODUCTION

## OBJECTIF

Ce document présente le plan détaillé pour l’itération 2 du projet C.U.P. Cette itération est la première de la phase d’élaboration et a pour objectif principal d’affiner les modèles de spécification et d’architecture en cours de réalisation afin de pouvoir fournir un prototype de l’interface utilisateur.

## PORTEE

Le plan d’itération est destiné aux membres de l’équipe et aux superviseurs de projet.

## DOCUMENTS APPLICABLES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Sujets des Bureaux d'Etudes 2003 | C. AUBRY, B. CHERBONNEAU | Octobre 2003 |

## DOCUMENTS DE REFERENCES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Liste des risques | T. GAHAMANYI | 1.0 |

# PLAN

Afin de produire un prototype de l’interface utilisateur de C.U.P., cette itération devra être principalement axée sur les activités de définition de l’architecture et des spécifications.

Le modèle d’architecture, devra être complété au maximum. Même s’il ne contient pas le détail de l’architecture du modèle métier, il devra impérativement contenir le détail de l’architecture du modèle d’interface. De plus, le modèle objets du domaine à déjà été construit durant l’itération 0.

Au niveau de la spécification logicielle, la plus grande partie des cas d’utilisation doit avoir été spécifiée, mais certains scénarios pourront être spécifiés dans l’itération suivante. A la fin de l’itération, 60% des cas d’utilisation devront être définis, et le spécifications supplémentaires devront être fixées au mieux. Ces spécifications supplémentaires seront susceptibles de changer au cours des itérations suivantes.

Au fil de l’itération sera développé un prototype de l’interface utilisateur de CUP.

Une revue de projet sera fixée pour la fin de cette itération lors de la revue de fin de lancement. L’itération suivante sera la dernière itération de la phase d’élaboration.

## DISCIPLINE DE L’ITERATION

|  | Date de début | Date de Fin |
| --- | --- | --- |
| Expression des Exigences (EE) | 02/12/2003 | 15/12/2003 |
| Analyse et Conception (AC) | 02/12/2003 | 15/12/2003 |
| Implémentation (IM) | 02/12/2003 | 12/01/2004 |
| Test (TE) | 02/12/2003 | 12/01/2004 |
| Gestion de projet (GP) | 02/12/2003 | 15/12/2003 |

## PLANNING

Sur une base de 10 heures par semaine et par personne. La durée de l’itération étant de 2 semaines et l’effectif de 5 personnes, on compte donc un volume horaire de 100 heures pour l’itération.

L’itération commencera dans la semaine du lundi 1er décembre et prendra fin dans la semaine du 15 décembre.

Les estimations de temps pour les activités de l’itération sont résumées dans le tableau suivant :

| Groupe d’activités | Durée |
| --- | --- |
| EE : Spécifier le logiciel | 18 |
| EE : Définir l’interface utilisateur | 8 |
| AC : Définir l’architecture | 20 |
| AC : Concevoir l’interface utilisateur | 18 |
| IM : Réaliser le prototype | 14 |
| TE : Préparer les tests d’interface | 12 |
| GP : Gérer l’itération | 4 |
| GP : Gérer et contrôler le projet | 3 |
| GP : Définir l’itération suivante | 3 |

## PRODUITS DE L’ITERATION

| Produit | Responsable | Création | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- |
| Glossaire | Stéphane HUET |  | X |
| Plan de développement | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Liste des risques | Thierry GAHAMANY |  | X |
| Spécification des cas d’utilisation (au moins 60%) | Stéphane HUET |  | X |
| Spécifications supplémentaires | Stéphane HUET |  | X |
| Modèle d’architecture | Julien VIDAL | X |  |
| Guides outils | Mourad SADOK |  | X |
| Site Projet | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Prototype IHM | Mourad SADOK | X |  |
| Cas de tests | Thierry GAHAMANYI | X |  |
| Plan d’itération IT3 | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Compte rendu d’itération | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Evaluation de l’itération | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Compte rendu de revue | Julien VIDAL | X |  |

## POINTS DE CONTROLE DES RISQUES

| Risques | Points de contrôle |
| --- | --- |
| R1 : Instabilité des spécifications | 15/12/2003 |
| R2 : Dépassement des charges | 15/12/2003 |

# RESSOURCES

## RESSOURCES HUMAINES

| Analystes | Analystes | Stéphane HUET Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
| --- | --- | --- |
|  | Spécialiste IHM | Stéphane HUET Stéphane WASSERHARDT |
| Développeurs | Développeurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
|  | Architectes | Julien VIDAL Stéphane HUET |
|  | Concepteurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
| Gestionnaires | Chef de projet | Stéphane WASSERHARDT |
|  | Ingénieurs processus | Thierry GAHAMANYI |
|  | Superviseurs de projet | 2 enseignants |

## RESSOURCES D’EQUIPEMENT

Matériel nécessaire pour cette réalisation :

- Cinq PCs

- une imprimante

- connexion internet

# CRITERES D’EVALUATION

L’évaluation de l’itération 2 sera faite par al démonstration du prototype d’interface. Une revue sera prévue pour la fin de l’itération 3, pour valider la phase d’élaboration.

- Les produits de l’itération doivent tous avoir été réalisés et validés.

- Le prototype de l’interface utilisateur doit répondre aux attentes des superviseurs.

- Les points de contrôle des risques doivent être passés correctement.