#### Plan d’itération 3

Version 1.0

Projet

C.U.P.

(Composants Unifiés et Publiés)

| Destinataires | Copies |
| --- | --- |
| M. Henri MASSIE Mme Andrée BENICHOU | Equipe C.U.P. 3A |

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/12/03 | 1.0 | Création | Wasserhardt S. |

TABLE DES MATIERES

Historique des révisions	2

TABLE DES MATIERES	3

1.	INTRODUCTION	4

1.1	OBJECTIF	4

1.2	PORTEE	4

1.3	DOCUMENTS APPLICABLES	4

1.4	DOCUMENTS DE REFERENCES	4

2.	PLAN	5

2.1	DISCIPLINE DE L’ITERATION	5

2.2	PLANNING	5

2.3	PRODUITS DE L’ITERATION	6

2.4	POINTS DE CONTROLE DES RISQUES	7

3.	RESSOURCES	7

3.1	RESSOURCES HUMAINES	7

3.2	RESSOURCES D’EQUIPEMENT	8

4.	CRITERES D’EVALUATION	8

# INTRODUCTION

## OBJECTIF

Ce document présente le plan détaillé pour l’itération 3 du projet C.U.P. Cette itération est la dernière de la phase d’élaboration et doit permettre à l’équipe d’avancer la conception et de finaliser les spécifications afin de produire un prototype d’interface non fonctionnel, mais intégrant l’ensemble des concepts métiers de l’application sous forme de classes non codées.

## PORTEE

Le plan d’itération est destiné aux membres de l’équipe et aux superviseurs de projet.

## DOCUMENTS APPLICABLES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Sujets des Bureaux d'Etudes 2003 | C. AUBRY, B. CHERBONNEAU | Octobre 2003 |

## DOCUMENTS DE REFERENCES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Liste des risques | T. GAHAMANYI | 1.0 |

# PLAN

L’activité principale de cette itération est la conception des classes d’objets métiers de l’application C.U.P.. A partir de cette conception, et à travers les cas d’utilisation, il sera possible de réaliser le deuxième prototype d’interface utilisateur. Ce prototype devrait rendre visible aux utilisateurs tous les outils et les fonctions qui seront disponibles dans la première version de C.U.P..

Pour y arriver, il faudra donc avoir identifié et conçu tous les mécanismes de l’interface et des composants de l’application.

De plus, au cours de cette itération seront préparés de nouveaux plans de tests, afin de préparer le cahier de validation.

Un travail annexe consistera à former l’équipe C.U.P. de deuxième année afin qu’ils puissent travailler dés le début de la phase de construction.

## DISCIPLINE DE L’ITERATION

|  | Date de début | Date de Fin |
| --- | --- | --- |
| Analyse et Conception (AC) | 15/12/2003 | 12/01/2004 |
| Implémentation (IM) | 15/12/2003 | 12/01/2004 |
| Test (TE) | 15/12/2003 | 12/01/2004 |
| Gestion de projet (GP) | 15/12/2003 | 12/01/2004 |

## PLANNING

Le planning de cette itération est particulier car l’itération est à cheval sur les examens et les vacances de noël. La période du 15/12/2003 au 05/01/2004 sera donc considérée comme équivalente à une semaine de travail. L’itération dure donc un total de deux semaines de travail si on ajoute la semaine du 05/01/2004 au 12/01/2004.

La partie de l’équipe C.U.P. de deuxième année n’étant pas complètement intégrée, leur travail ne pourra pas être planifié. Ils ne devraient commencer à travailler directement sur le projet qu’à partir de l’itération suivante.

Sur une base de 8 heures par semaine et par personne. La durée de l’itération étant de 2 semaines et l’effectif de 5 personnes, on compte donc un volume horaire de 80 heures pour l’itération.

Les estimations de temps pour les activités de l’itération sont résumées dans le tableau suivant :

| Groupe d’activités | Durée |
| --- | --- |
| AC : Définir l’architecture | 14 |
| AC : Concevoir l’interface et les mécanismes | 18 |
| IM : Développer le deuxième prototype | 14 |
| TE : Elaborer les tests relatifs au prototype | 12 |
| GP : Former la nouvelle équipe | 10 |
| GP : Gérer l’itération | 6 |
| GP : Gérer et contrôler le projet | 4 |
| GP : Définir l’itération suivante | 2 |

## PRODUITS DE L’ITERATION

| Produit | Responsable | Création | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- |
| Glossaire | Stéphane HUET |  | X |
| Plan de développement | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Liste des risques | Thierry GAHAMANY |  | X |
| Spécification des cas d’utilisation | Stéphane HUET |  | X |
| Spécifications supplémentaires | Stéphane HUET |  | X |
| Modèle d’architecture | Julien VIDAL |  | X |
| Guides outils | Mourad SADOK |  | X |
| Site Projet | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Second Prototype | Mourad SADOK | X |  |
| Cas de tests | Thierry GAHAMANYI |  | X |
| Plan d’itération IT4 | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Compte rendu d’itération | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Evaluation de l’itération | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Compte rendu de revue | Julien VIDAL | X |  |

|  | Produits dans une version stable (ne doivent pas changer à priori) |
| --- | --- |

## POINTS DE CONTROLE DES RISQUES

| Risques | Points de contrôle |
| --- | --- |
| R2 : Dépassement des charges | 12/01/2003 |
| R4 : Non conformité des données en entrée | 12/01/2003 |

# RESSOURCES

## RESSOURCES HUMAINES

| Analystes | Analystes | Stéphane HUET Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
| --- | --- | --- |
|  | Spécialiste IHM | Stéphane HUET Stéphane WASSERHARDT |
| Développeurs | Développeurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
|  | Architectes | Julien VIDAL Stéphane HUET |
|  | Concepteurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
| Gestionnaires | Chef de projet | Stéphane WASSERHARDT |
|  | Ingénieurs processus | Thierry GAHAMANYI |
|  | Superviseurs de projet | 2 enseignants |

## RESSOURCES D’EQUIPEMENT

Matériel nécessaire pour cette réalisation :

- Dix PCs

- une imprimante

- connexion internet

# CRITERES D’EVALUATION

L’évaluation de l’itération 3 sera faite par les intervenants lors de la revue de fin d’élaboration du projet C.U.P..

- Accord sur toutes les modifications ayant été apportées aux documents jugés stables auparavant.

- Accord sur les modifications des estimations de planning, de priorités, de risques et de processus de développement.

- L’architecture et la conception du logiciel doivent être validées.

- Les produits de l’itération doivent tous avoir été réalisés et validés.

- Le prototype doit répondre aux attentes des superviseurs.

- Les points de contrôle des risques doivent être passés correctement.