#### Plan d’itération 4

Version 1.0

Projet

C.U.P.

(Composants Unifiés et Publiés)

| Destinataires | Copies |
| --- | --- |
| M. Henri MASSIE Mme Andrée BENICHOU | Equipe C.U.P. |

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/01/04 | 1.0 | Création | Wasserhardt S. |
| 30/01/04 | 2.0 | Modification du planning, l’itération a été retardée, les objectifs ont changé | Wasserhardt S. |

TABLE DES MATIERES

Historique des révisions	2

TABLE DES MATIERES	3

1.	INTRODUCTION	4

1.1	OBJECTIF	4

1.2	PORTEE	4

1.3	DOCUMENTS APPLICABLES	4

1.4	DOCUMENTS DE REFERENCES	4

2.	PLAN	5

2.1	DISCIPLINE DE L’ITERATION	5

2.2	PLANNING	5

2.3	PRODUITS DE L’ITERATION	6

2.4	POINTS DE CONTROLE DES RISQUES	6

3.	RESSOURCES	7

3.1	RESSOURCES HUMAINES	7

3.2	RESSOURCES D’EQUIPEMENT	8

4.	CRITERES D’EVALUATION	8

# INTRODUCTION

## OBJECTIF

Ce document présente le plan détaillé pour l’itération 4 du projet C.U.P. Cette itération est la première de la phase de construction et aboutira à la démonstration d’une première version du logiciel permettant d’actionner les cas d’utilisation à partir de l’interface et d’en réaliser certains.

## PORTEE

Le plan d’itération est destiné aux membres de l’équipe et aux superviseurs de projet.

## DOCUMENTS APPLICABLES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Sujets des Bureaux d'Etudes 2003 | C. AUBRY, B. CHERBONNEAU | Octobre 2003 |

## DOCUMENTS DE REFERENCES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Liste des risques | T. GAHAMANYI | 1.0 |

# PLAN

L’architecture étant jugée stable, l’itération 4 sera centrée sur les disciplines d’implémentation et de test.

A la fin de l’itération, toutes les fonctions essentielles de l’IHM doivent être fonctionnelles, pour ainsi permettre d’exécuter tous les cas d’utilisation. L’importation d’un modèle APES (sans présentation) sera intégré au cours de l’itération, et devrait permettre la génération d’un site web processus, au moins au niveau d’un composant. Le mécanisme d’exportation pour les groupes « exécution » sera également mis en place, mais ne devrait pas être fonctionnel à la fin de l’itération.

Dés que l’interface sera prête, il sera possible de commencer l’assistant SPEM pour le terminer pendant l’itération suivante.

Le document de validation sera complété au fur et à mesure de l’avancement dans la phase de construction.

## DISCIPLINE DE L’ITERATION

|  | Date de début | Date de Fin |
| --- | --- | --- |
| Analyse et Conception (AC) | 06/02/2004 | 20/02/2004 |
| Implémentation (IM) | 06/02/2004 | 20/02/2004 |
| Test (TE) | 06/02/2004 | 20/02/2004 |
| Gestion de projet (GP) | 06/02/2004 | 20/02/2004 |

## PLANNING

Sur une base de 8 heures par semaine et par personne. La durée de l’itération étant de 1 semaine et demi et l’effectif de 9 personnes, on compte donc un volume horaire de 108 heures pour l’itération.

Les estimations de temps pour les activités de l’itération sont résumées dans le tableau suivant :

| Groupe d’activités | Durée |
| --- | --- |
| AC : Rédiger les spécifications supplémentaires | 5 |
| AC : Mise en place de GEF sur le projet | 18 |
| AC : Concevoir les mécanismes | 18 |
| IM : Développer les classes conçues | 32 |
| TE : Cas de test des classes codées | 12 |
| TE : Préparer la validation | 12 |
| GP : Gérer l’itération | 5 |
| GP : Gérer et contrôler le projet | 4 |
| GP : Définir l’itération suivante | 2 |

## PRODUITS DE L’ITERATION

| Produit | Responsable | Création | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- |
| Glossaire | Stéphane HUET |  | X |
| Plan de développement | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Liste des risques | Thierry GAHAMANY |  | X |
| Spécification des cas d’utilisation | Stéphane HUET |  | X |
| Spécifications supplémentaires | Stéphane HUET | X |  |
| Modèle d’architecture | Julien VIDAL |  | X |
| Guides outils | Mourad SADOK |  | X |
| Site Projet | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Première version fonctionnelle | Mourad SADOK | X |  |
| Cas de tests | Equipe 2A |  | X |
| Plan de validation | Thierry GAHAMANY |  | X |
| Plan d’itération IT5 | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Evaluation de l’itération | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Compte rendu de revue | Julien VIDAL | X |  |

|  | Produits dans une version stable (ne doivent pas changer à priori) |
| --- | --- |

## POINTS DE CONTROLE DES RISQUES

| Risques | Points de contrôle |
| --- | --- |
| R2 : Dépassement des charges | 16/02/2003 |
| R4 : Non-conformité des données en entrée | 16/02/2003 |

# RESSOURCES

## RESSOURCES HUMAINES

| Analystes | Analystes | Stéphane HUET Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
| --- | --- | --- |
|  | Spécialiste IHM | Stéphane HUET Stéphane WASSERHARDT Claire FAUROUX |
| Développeurs | Développeurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT Yann ALBAC Jean CZERNY Claire FAUROUX Sylvain RATABOUIL |
|  | Architectes | Julien VIDAL Stéphane HUET |
|  | Concepteurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT Claire FAUROUX Sylvain RATABOUIL |
| Gestionnaires | Chef de projet | Stéphane WASSERHARDT |
|  | Ingénieurs processus | Thierry GAHAMANYI |
|  | Superviseurs de projet | 2 enseignants |

## RESSOURCES D’EQUIPEMENT

Matériel nécessaire pour cette réalisation :

- Dix PCs

- une imprimante

- connexion internet

# CRITERES D’EVALUATION

L’évaluation de l’itération 4 sera faite par les intervenants lors de la revue de fin d’itération. En confrontant les résultats aux critères suivants :

- La première version du logiciel correspond aux attentes des superviseurs au niveau de l’IHM, et permet de lancer les cas d’utilisation de l’application.

- La documentation de validation doit être suffisante pour valider les éléments développés.