#### Plan d’itération 5

Version 1.1

Projet

C.U.P.

(Composants Unifiés et Publiés)

| Destinataires | Copies |
| --- | --- |
| M. Henri MASSIE Mme Andrée BENICHOU | Equipe C.U.P. |

Historique des révisions

| Date | Version | Description | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/02/04 | 1.0 | Création | Wasserhardt S. |
| 22/02/04 | 1.1 | Mise à jour : légère modification des heures de travail à effectuer | Wasserhardt S. |

TABLE DES MATIERES

Historique des révisions	2

TABLE DES MATIERES	3

1.	INTRODUCTION	4

1.1	OBJECTIF	4

1.2	PORTEE	4

1.3	DOCUMENTS APPLICABLES	4

1.4	DOCUMENTS DE REFERENCES	4

2.	PLAN	5

2.1	DISCIPLINE DE L’ITERATION	5

2.2	PLANNING	5

2.3	PRODUITS DE L’ITERATION	6

2.4	POINTS DE CONTROLE DES RISQUES	7

3.	RESSOURCES	7

3.1	RESSOURCES HUMAINES	7

3.2	RESSOURCES D’EQUIPEMENT	8

4.	CRITERES D’EVALUATION	8

# INTRODUCTION

## OBJECTIF

Ce document présente le plan détaillé pour l’itération 5 du projet C.U.P. Cette itération est la deuxième et dernière de la phase de construction. Elle a pour but de construire une version stable et complète du logiciel C.U.P.

## PORTEE

Le plan d’itération est destiné aux membres de l’équipe et aux superviseurs de projet.

## DOCUMENTS APPLICABLES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Sujets des Bureaux d'Etudes 2003 | C. AUBRY, B. CHERBONNEAU | Octobre 2003 |

## DOCUMENTS DE REFERENCES

| Titre | Auteur(s) | Version |
| --- | --- | --- |
| Liste des risques | T. GAHAMANYI | 1.0 |

# PLAN

Le plan de l’itération 5 est semblable à celui de l’itération 4. Ses disciplines principales sont l’implémentation et le test.

Le modèle de données étant finalisé, il va être possible de l’intégrer aux moteurs de génération de site Internet et d’exportation (pour les projets « exécution »). Cela va également permettre de réaliser l’importation complète de composants publiables (données et présentation).

L’édition de graphes (définitions de processus) comme l’assistant de création de liaisons devront être fonctionnels. Par contre les représentations des liaisons entre composants pourront différer de ce qui était attendu (symboles « demi-cercle » et « point » pouvant s’imbriquer) si cela demande trop de travail (solutions en cours d’étude).

Des tests seront ensuite effectués de manière à valider les modules développés, y compris les différentes actions disponibles dans l’IHM.

L’aide en ligne du logiciel sera rédigée, en même temps que le manuel utilisateur.

## DISCIPLINE DE L’ITERATION

|  | Date de début | Date de Fin |
| --- | --- | --- |
| Analyse et Conception (AC) | 20/02/2004 | 05/03/2004 |
| Implémentation (IM) | 20/02/2004 | 05/03/2004 |
| Test (TE) | 20/02/2004 | 05/03/2004 |
| Gestion de projet (GP) | 20/02/2004 | 05/03/2004 |

## PLANNING

Sur une base de 8 heures par semaine et par personne. La durée de l’itération étant de deux semaines et l’effectif de 9 personnes, on compte donc un volume horaire de 144 heures pour l’itération.

Les estimations de temps pour les activités de l’itération sont résumées dans le tableau suivant :

| Groupe d’activités | Durée |
| --- | --- |
| AC : Recherche de solution pour les liaisons | 6 |
| IM : Terminer import/export | 12 |
| IM : Génération de site web processus | 32 |
| IM : Interface graphique | 26 |
| IM : Rédiger les aides | 12 |
| TE : Cas de test des classes codées | 12 |
| TE : Effectuer les tests | 25 |
| TE : Préparer la validation/recette | 8 |
| GP : Gérer l’itération | 5 |
| GP : Gérer et contrôler le projet | 4 |
| GP : Définir l’itération suivante | 2 |

## PRODUITS DE L’ITERATION

| Produit | Responsable | Création | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- |
| Glossaire | Stéphane HUET |  | X |
| Plan de développement | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Liste des risques | Thierry GAHAMANYI |  | X |
| Spécification des cas d’utilisation | Stéphane HUET |  | X |
| Modèle d’architecture | Julien VIDAL |  | X |
| Guides outils | Mourad SADOK |  | X |
| Site Projet | Stéphane WASSERHARDT |  | X |
| Version bêta du logiciel | Mourad SADOK | X |  |
| Cas de tests | Thierry GAHAMANYI |  | X |
| Plan de validation | Thierry GAHAMANYI |  | X |
| Plan d’itération IT5 | Stéphane WASSERHARDT | X |  |
| Evaluation de l’itération | Stéphane WASSERHARDT | X |  |

|  | Produits dans une version stable (ne doivent pas changer à priori) |
| --- | --- |

## POINTS DE CONTROLE DES RISQUES

| Risques | Points de contrôle |
| --- | --- |
| R2 : Dépassement des charges | 16/02/2003 |
| R4 : Non-conformité des données en entrée | 16/02/2003 |

# RESSOURCES

## RESSOURCES HUMAINES

| Analystes | Analystes | Stéphane HUET Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT |
| --- | --- | --- |
|  | Spécialiste IHM | Stéphane HUET Stéphane WASSERHARDT Claire FAUROUX |
| Développeurs | Développeurs/Testeurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT Yann ALBAC Jean CZERNY Claire FAUROUX Sylvain RATABOUIL |
|  | Architectes | Julien VIDAL Stéphane HUET |
|  | Concepteurs | Thierry GAHAMANYI Stéphane HUET Mourad SADOK Julien VIDAL Stéphane WASSERHARDT Claire FAUROUX Sylvain RATABOUIL |
| Gestionnaires | Chef de projet | Stéphane WASSERHARDT |
|  | Ingénieurs processus | Thierry GAHAMANYI |
|  | Superviseurs de projet | 2 enseignants |

## RESSOURCES D’EQUIPEMENT

Matériel nécessaire pour cette réalisation :

- Neuf PCs

- une imprimante

- connexion internet

# CRITERES D’EVALUATION

L’évaluation de l’itération 5 sera faite par les intervenants lors de la revue de fin de construction. En confrontant les résultats aux critères suivants :

- Les cas d’utilisation devront tous être disponibles et fonctionnels :

  - Gestion des processus

  - Gestion (et importation) des composants de processus

  - Exportation des informations pour l’exécution

  - Génération d’un site web processus

- L’aide devra être disponible depuis l’application.