## Feuil1
Spec sup (SPS)
Ameliorer IHM sauf Liaisons (IHM+) |  | TESTS
Terminer le modèle de données (MOD)
Récupérer modèle présentation (PRES)
intégrer modèle complet à IHM (IHMMOD)
Import |  | TESTS
Export |  | TESTS
Generation site (GS) |  | TESTS
CSS
Pages Html (HTML)
Algo
MAJ site web (MAJW)
MAJ risque (MAJR)
Doc gestion projet (corriger faute PDL) (GDP)
Assistant SPEM (SPEMA) |  | TESTS
Liaisons SPEM (IHM++)
Recette
Planning par tranches de 8H de travail, équivalent à 1 semaine
Date début : 13/02/2004
| IT4 | IT5 |  | IT6 |  | IT7
| 2004-02-20 | 2004-02-27 | 2004-03-05 | 2004-03-12 | 2004-03-19 | 2004-03-26
Gahamanyi Thierry | Tests export | Tests import | Tests SPEMA | MAJ Tests | MAJ Tests | bilan
|  | (Tests export) | (Tests import) |  |  | Marge
|  |  |  | Recette | Recette
Huet Stéphane | Spec Sup | Export | Import | Corrections | Corrections | bilan
| Export | Import | Tests SPEMA | Import/export | Import/export | Marge
|  |  |  | Recette | Recette
Sadok Mourad | IHMMOD | Tests GS | Tests IHM | Corrections IHM | Corrections IHM | bilan
| (MOD) | Tests IHM | Tests GS |  |  | Marge
| (PRES) |  |  | Recette | Recette
Vidal Julien | MOD | Tests IHM | Tests GS | MAJ Tests | MAJ Tests | bilan
| PRES | Tests GS | Tests IHM |  |  | Marge
| (IHMMOD) |  |  | Recette | Recette
Wasserhardt Stéphane | MAJW | MAJW | MAJW | (Corrections) | (Corrections) | bilan
| MAJR | MAJR | MAJR | … | … | Marge
| GDP | GDP | GDP | Recette | Recette
Albac Yann | GS - HTML | GS - HTML | (GS - HTML) | Corrections Web | Corrections Web | bilan
| GS - CSS | GS - CSS | (GS - CSS) | Mar |  | Marge
|  |  | (Recette) | Recette | Recette
Czerny Jean | IHM+ | IHM+ | IHM+ | Corrections IHM | Corrections IHM | bilan
|  | SPEMA | SPEMA |  |  | Marge
|  |  | (Recette) | Recette | Recette
Fauroux Claire | IHM+ | IHM+ | IHM+ | Corrections IHM | Corrections IHM | bilan
|  | (IHM++) | IHM++ |  |  | Marge
|  |  | (Recette) | Recette | Recette
Ratabouil Sylvain | GS - Algo | GS - Algo | GS - Algo | Corrections Web | Corrections Web | bilan
| GS - CSS | GS - CSS | GS - CSS |  |  | Marge
|  |  | (Recette) | Recette | Recette